## Sheet1
Joël Lakhai MG1A ¦ Backlog Project Memory ¦ 29/01/2018
Onderdeel | Rollen | Wil | Zodat | Prioriteit | tijd (uur) | Done
Memory Game | De speler | een werkend Memory Game | hij/zij de game speelt zonder eventuele bugs en foutmeldingen | M(ust) | ± 5
| De speler | verschillende moeilijkheidsgraden | hij/zij zichzelf kan uitdagen voor moeilijkere gamesessies | S(hould) | ± 3
| De speler | een notificaties/geluiden horen | hij/zij dan bewust is als hij een kaart heeft aangeklikt, 2 verkeerde kaarten heeft uitgekozen etc. | S(hould) | ± 1.5
| De speler | animaties zien | hij/zij dan bewust is als hij een kaart heeft aangeklikt, 2 verkeerde kaarten heeft uitgekozen etc. | C(ould) | ± 2.5
| De speler | verschillende thema's spelen | hij/zij een variate heeft en niet dezelfde thema speelt (Bijv. Social Media, Games, Internet) | C(ould) | ± 2
| De speler | een stappenteller | hij/zij kan zien hoeveel stappen heeft gezet en hoeveel hij totaal heeft gezet | S(hould) | ± 0.5
| De speler | een beoordelingsscore | hij/zij kan zien hoe goed hij het heeft gespeeld en daarmee eventueel kan verbeteren | S(hould) | ± 1
| De speler | een timer | hij/zij kan zien hoelang hij er over heeft gedaan tot aan het einde van het spel | S(hould) | ± 0.5
| De speler | een "opnieuw spelen" knop | hij/zij het opnieuw kan gaan spelen als hij zijn beoordeling wilt verbeteren etc. | S(hould) | ± 0.5
| De speler | een "terug naar hoofdmenu" knop | hij/zij terug kan gaan naar het hoofdmenu, als hij bijvoorbeeld een andere moeilijkheidsgraad wilt uitproberen | S(hould) | ± 0.5
| De speler | zijn resultaten zien (Resultaat pop-up) | hij/zij kan kijken hoe goed hij het heeft gedaan en eventueel wilt gaan overwegen om het opnieuw te gaan spelen | S(hould) | ± 1.5
| De speler | een achtergrondmuziek horen | hij/zij de extra spanning krijgt en de moed om verder te gaan | C(ould) | ± 0.5
| De speler | meer kaarten in het spel als de moeilijkheidsgraad hoger is | het extra uitdagend is voor de speler | S(hould) | ± 2
| De speler | een Muziek Mute Button | hij/zij de muziek kan uitzetten als hij/zij het muziek niet wilt horen | C(ould) | ± 0.5
| De speler | graag updates zien voor het spel | de game up-to-date blijft en met eventueel nieuwe content | S(hould)/C(ould) | Hangt af | Misschien
| De eigenaar | zijn spel laten zien | er meer mensen zijn die het spel eventueel willen spelen | C(ould) | Hangt af
| De eigenaar | zijn spel laten uitesten | hij/zij kan kijken of het spel geen errors of bugs bevat en werkend is | M(ust) | ± 1.5
| De eigenaar | zijn spel Responsive hebben | de spelers niet alleen op hun PC z'n spel kunnen spelen, maar ook op mobiel en/of tablet | C(ould) | ± 5.5
Memory Game (Hoofdmenu) | De speler | een overzichtelijke hoofdmenu | hij/zij precies duidelijk kan zien waar de buttons zijn geplaatst | M(ust) | ± 0.5
| De speler | als hij op een knop gaat klikken, naar het spel gaat met de juiste moeilijkheidsgraad | hij/zij het spel kan gaan spelen en niet naar de verkeerde uitgekozen moeilijkheidsgraad gaat | M(ust) | ± 0.5
Algemeen | De eigenaar | dat zijn/haar game functioneert | het geen problemen oplevert voor de speler | M(ust) | N.V.T
| De eigenaar | zijn game (eventueel) aanpassen aan stijl | het een nieuwere look geeft | W(ould) | N.V.T | N.V.T
| De eigenaar | na zijn voltooiing van z'n werkende game een Post Mortem maken | hij aan zijn Project/PMW Begeleider/Docent (Milos =D) laat zien hoe zijn werkprocess verliep | S(hould) | ± 2
| De eigenaar | na zijn voltooiing van z'n werkende game een vragenlijst maken | hij kan zien hoe de gevraagden over het resultaat denken en eventueel tips hebben | S(hould) | ± 0.5
| De eigenaar | eerst een POA maken van z'n Project | hij zijn planning, prioriteiten, budget en werkomgeving grof kan beschrijven | S(hould) | ± 1
| De eigenaar | een SCRUM maken van z'n Project | hij kan beschrijven welke dingen hij graag wilt zien, wat hun size en hun prioriteit is. | S(hould) | ± 1.5